| Boa Viagem · Sertão Central | OFÍCIO Nº 001/2026/COOP MEL-HORANDO · MHBV-01 Implantação do Entreposto Regional de Mel em Boa Viagem Anuência, cessão de terreno, certidão de uso do solo e apoio institucional |
| --- | --- |

| DESTINATÁRIO | Excelentíssimo Senhor José Carneiro Dantas Filho · Prefeito Municipal de Boa Viagem/CE |
| --- | --- |
| REFERÊNCIA | Ofício nº 001/2026/COOP MEL-HORANDO · MHBV-01 |
| OBJETO | Implantação do Entreposto Regional de Mel MEL-HORANDO BOA VIAGEM — pedido de anuência institucional, cessão de terreno (cessão provisória e, após o registro na JUCEC, Concessão de Direito Real de Uso), certidão de uso do solo, alvarás e apoio institucional. |
| PROPONENTE | Comissão Organizadora da COOPERATIVA APÍCOLA MEL-HORANDO BOA VIAGEM (em constituição) · Lei nº 5.764/1971 |

SÍNTESE EXECUTIVA - Implantação, em Boa Viagem, de entreposto cooperativo de mel de ~550 m² (350 t/ano), de propriedade dos apicultores, com inspeção estadual (SIE/ADAGRI). - Investimento estimado de R$ 3,29 milhões, em Via Faseada: piloto em imóvel locado a partir de 07/2027 e entreposto próprio com FNE/Banco do Nordeste (pedido formal previsto para 07/2028). - Requerimentos ao Município: anuência, cessão de terreno (cessão provisória e CDRU – art. 7º do Decreto-Lei nº 271/1967), certidão de uso do solo, alvarás, mobilização, captação e articulação com a ADAGRI. - Retorno local: compra do mel dos apicultores, 10 empregos fixos e sobras que permanecem no sertão.

Boa Viagem/CE, ____ de ______________ de 2026.

Senhor Prefeito,

1.  A Comissão Organizadora da COOPERATIVA APÍCOLA MEL-HORANDO BOA VIAGEM, em constituição nos termos da Lei nº 5.764/1971, integrada pelos apicultores Diogo Vieira da Silva e Francisco Vieira da Silva, com a LUSA LOG & DISTRIBUIÇÃO (CNPJ 49.668.232/0001-01) como Idealizadora e Apoio Técnico — Parte Relacionada: contrato só com aprovação em AGE, 3 cotações e preço de mercado, sem voto de Diogo Vieira da Silva (Estatuto, art. 26) — apresenta a Vossa Excelência o projeto MEL-HORANDO BOA VIAGEM: um entreposto de beneficiamento e envase de mel, de propriedade dos próprios apicultores, destinado a transformar a produção apícola do sertão central em produto inspecionado, com marca e nota fiscal, vendido no Ceará.

2.  O projeto está dimensionado à produção da região: ~550 m² de área construída, capacidade de 350 t/ano, investimento estimado em R$ 3,29 milhões, com financiamento pleiteado ao Banco do Nordeste (FNE), e 10 empregos fixos na operação. A execução segue a Via Faseada:

- Fase 0 — Piloto (a partir de 07/2027): unidade de recepção e envase em imóvel locado, com registro no Serviço de Inspeção Estadual (ADAGRI – Lei Estadual nº 17.172/2020), vendendo no Ceará e formando o histórico de produção e de vendas.

- Fase 1 — Entreposto próprio (após 12 meses de piloto): construção de ~550 m² no terreno cedido pelo Município, mantido o registro na ADAGRI, nos termos do Decreto nº 9.013/2017 (RIISPOA) e da Portaria SDA/MAPA nº 795/2023, alterada pela Portaria SDA/MAPA nº 1.439/2025, com financiamento do FNE/Banco do Nordeste.

- Fase 2 — Inspeção federal (SIF/MAPA): somente quando houver escala para venda a outros estados.

3.  O retorno para o Município é direto e mensurável: (a) compra do mel dos apicultores locais, com preço indexado à tabela PAA/Conab-CE e escoamento garantido; (b) 10 empregos fixos na operação e serviços locais na obra; (c) arrecadação de ISS e retorno de ICMS; (d) mel com inspeção oficial apto a entrar nas compras da agricultura familiar (PAA/PNAE); e (e) Boa Viagem como sede do entreposto regional do sertão central.

4.  Para que o entreposto se instale em Boa Viagem, e não em município vizinho, a Comissão requer de Vossa Excelência:

a)  Declaração de anuência institucional do Município ao projeto, para instruir os pedidos junto à ADAGRI e ao Banco do Nordeste;

b)  Certidão de uso e ocupação do solo que ateste a compatibilidade da atividade (CNAE 10.99-6-99) com o terreno a ser indicado;

c)  Cessão de terreno público compatível com cerca de 550 m² construídos mais pátio de carga e descarga e estacionamento [área do terreno A CONFIRMAR com o projeto do entreposto, fev/2027], com acesso viário, rede elétrica e água;

d)  Cessão provisória (permissão de uso) do terreno até o registro da Cooperativa, para estudos, sondagens e licenciamento, e, após o registro na JUCEC, o envio à Câmara Municipal de projeto de lei autorizando a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) em favor da Cooperativa, nos termos do art. 7º do Decreto-Lei nº 271/1967 e da Lei nº 14.133/2021, com encargos e cláusula de reversão: se o entreposto não for implantado no prazo fixado, o terreno volta ao Município;

e)  Agilidade na emissão dos alvarás municipais de construção e de funcionamento do entreposto;

f)  Apoio à mobilização das associações rurais de apicultores do Município para a adesão à Cooperativa (fichas de adesão até 31/10/2026);

g)  Apoio à captação de recursos para a contrapartida de capital próprio, pelo Projeto São José (SDA-CE) e por emendas parlamentares [valores NÃO VERIFICADOS];

h)  Articulação institucional com a ADAGRI para o registro no Serviço de Inspeção Estadual (previsto para 01/04/2027), e com a ENEL Ceará e o Banco do Nordeste.

5.  Por ser cooperativa, o entreposto pertence aos apicultores da região: as sobras ficam no sertão, e o mel entra nas compras públicas da agricultura familiar pelo CAF da Cooperativa. A cláusula de reversão protege o patrimônio público: o Município cede apenas o uso, condicionado a metas de obra e de operação, e retoma o terreno se elas não forem cumpridas. O risco fica com o empreendedor; o benefício, com a cidade.

6.  A Comissão Organizadora coloca-se à disposição para apresentar o projeto completo a Vossa Excelência e à equipe técnica da Prefeitura, em data a ser agendada pelo Gabinete.

Respeitosamente,

| DIOGO VIEIRA DA SILVA Comissão Organizadora COOP MEL-HORANDO | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA Comissão Organizadora COOP MEL-HORANDO |
| --- | --- |

✓ Para assinatura digital com certificado ICP-Brasil ou assinatura eletrônica gov.br.

Contato: (88) 99726-4831

Anexos: I – Quadro de compromissos e contrapartidas; II – Resumo executivo (MHBV-06); III – Minuta do Estatuto da Cooperativa (MHBV-00B).

II   ANEXO I — QUADRO DE COMPROMISSOS E CONTRAPARTIDAS

| O que a Prefeitura faz | O que o projeto entrega | Garantia do Município |
| --- | --- | --- |
| Anuência + certidão de uso do solo | Instrução do registro SIE e do crédito FNE | Documento declaratório, sem custo ao erário |
| Cessão provisória do terreno | Estudos, sondagem e licenciamento | Ato precário: revogável a qualquer tempo |
| Projeto de lei de CDRU (após JUCEC) | Entreposto de ~550 m²; 10 empregos fixos | Encargos + reversão automática se não houver implantação |
| Alvarás e apoio institucional | Compra do mel local; produto apto a PAA/PNAE | Metas de operação fixadas no contrato de CDRU |

Base legal citada: Decreto-Lei nº 271/1967, art. 7º (CDRU) · Lei nº 14.133/2021 (bens públicos) · Lei nº 1.283/1950 e Lei nº 7.889/1989 (inspeção de produtos de origem animal) · Lei Estadual nº 17.172/2020 (SIE/ADAGRI) · Decreto nº 9.013/2017 (RIISPOA) · Portaria SDA/MAPA nº 795/2023, alterada pela Portaria SDA/MAPA nº 1.439/2025 (estabelecimentos de produtos de abelhas).