| Boa Viagem · Sertão Central | SOLUÇÃO MESTRA · MHBV-06 Entreposto Regional — Solução Mestra Resumo executivo do projeto MEL-HORANDO BOA VIAGEM · Via Faseada |
| --- | --- |

| VERSÃO | MHBV 011026 (01/10/2026) · edição executiva |
| --- | --- |
| DESTINATÁRIO | Parceiros institucionais e financeiros |
| CLASSIFICAÇÃO | Resumo executivo |
| RESPONSÁVEIS | Diogo Vieira da Silva · Francisco Vieira da Silva |

SÍNTESE EXECUTIVA - Problema: o mel do sertão é vendido a granel, sem inspeção e sem marca; o atravessador paga ≈ R$ 12/kg ao apicultor. - Solução: Entreposto Regional cooperativo de ~550 m² e 350 t/ano, que recebe, analisa, padroniza, envasa em sachê e vende no mercado interno. - Rota: Via Faseada — Fase 0 piloto SIE/ADAGRI em imóvel locado (07/2027) → Fase 1 entreposto próprio com FNE (pedido 07/2028) → Fase 2 SIF/MAPA só com escala. - Indicadores (MHBV-02A): investimento R$ 3,29 mi; cobertura mínima 2,51x (base) e 1,52x com mel −20% (piso BNB 1,50x); TIR 30,1%.

I   O PROBLEMA

1.  O sertão central produz mel, mas vende a granel, sem inspeção oficial e sem marca. O atravessador paga cerca de R$ 12/kg (Portal LJ, 23/07/2025). O valor do envase fica fora da região, e o apicultor não tem escala para registrar sozinho um estabelecimento de produtos de abelhas (Decreto nº 9.013/2017 – RIISPOA; Portaria SDA/MAPA nº 795/2023, alterada pela nº 1.439/2025).

II   A SOLUÇÃO

2.  Um Entreposto Regional em Boa Viagem, de propriedade dos apicultores organizados em cooperativa (Lei nº 5.764/1971), que compra só o mel dos associados, faz a análise físico-química de cada lote, padroniza, envasa sachês de 400 g, 700 g e 1,4 kg e vende no Ceará. Área de ação: Boa Viagem + 16 municípios, com Mombaça como hub [os 8 municípios vizinhos (Tamboril, Independência, Piquet Carneiro, Ibaretama, Quixadá, Senador Pompeu, Choró, Banabuiú) já estão nomeados no Anexo I do Estatuto, para ratificação na Assembleia de 28/11/2026; ampliações posteriores, por AGE (Estatuto, arts. 2º e 19, I)].

3.  O cooperado recebe 65% do índice PAA/Conab-CE (R$ 12,06/kg sobre R$ 18,55/kg): 50% na entrega, 20% em 90 dias e 30% com as sobras no fim do exercício. No ano 6, a sobra distribuível leva o preço efetivo a ≈ R$ 14,25/kg. Retenção de 5% do mel entregue forma o capital.

III   QUEM É QUEM

| Peça | Função |
| --- | --- |
| COOPERATIVA APÍCOLA MEL-HORANDO BOA VIAGEM (em constituição) | Dona do entreposto: compra só de associados (ato cooperativo, Lei nº 5.764/1971, arts. 79 e 111), beneficia, vende e toma o crédito |
| LUSA LOG & DISTRIBUIÇÃO (CNPJ 49.668.232/0001-01) | Idealizadora e Apoio Técnico. Parte Relacionada: contrato só com aprovação em AGE, 3 cotações e preço de mercado; o fundador ligado a ela não vota (Estatuto, art. 26) |
| Comissão Organizadora – Diogo e Francisco Vieira da Silva | Conduz a constituição. Diogo e Francisco Vieira da Silva são pai e filho: só um deles pode integrar os órgãos de administração e fiscalização (Conselho de Administração e Conselho Fiscal) — Lei 5.764/1971, arts. 51 e 56 §1º; Estatuto art. 21 |
| Responsável Técnico (contrato, R$ 60 mil/ano) | Assina o PAC (BPF/PPHO/APPCC) e responde pelo registro SIE e pela qualidade |
| ADAGRI – Serviço de Inspeção Estadual | Registro SIE das Fases 0 e 1 (Lei CE nº 17.172/2020; Portaria ADAGRI nº 962/2016) |
| Banco do Nordeste – FNE | FNE investimento R$ 2,0 mi + FNE giro R$ 0,6 mi renovável (Carta-Consulta 04/2028; pedido formal 07/2028) |
| Prefeitura de Boa Viagem | Cessão de área, certidão de uso do solo, alvarás, mobilização das associações rurais e apoio à captação (MHBV-01) |
| Parcerias de Escoamento | Compradores do mercado interno: varejo do Ceará, PAA-CE/Conab e PNAE, com cartas de intenção |

IV   ROTA DE EXECUÇÃO

| Fase | O que acontece | Selo | Mercado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 Piloto | A partir de 07/2027, em imóvel locado; recepção, análise e envase; meta 150 t (2027) → 200 t (2028); forma o histórico de vendas | SIE / ADAGRI | Ceará |
| Fase 1 Entreposto | Após 12 meses de piloto: unidade própria de ~550 m², fluxo em uma direção, 350 t/ano; ano 1 = 200 t, ano 2+ = 250 t; FNE investimento + giro | SIE / ADAGRI | Ceará (mercado interno) |
| Fase 2 SIF | Só com escala: registro federal do mesmo entreposto | SIF / MAPA | Interestadual e, depois, exportação |

V   NÚMEROS-CHAVE

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Capacidade / meta | 350 t/ano instalados · 250 t/ano no regime |
| Investimento total | R$ 3,29 mi = obras R$ 1,30 mi + equipamentos e lab R$ 1,69 mi + projetos, licenças e imprevistos R$ 0,30 mi |
| Fontes | FNE investimento R$ 2,0 mi (12 anos, 4 de carência) + capital próprio R$ 1,29 mi (≈ 39%) |
| Capital de giro | FNE giro R$ 0,6 mi, renovável por safra (penhor do estoque de sachê) · necessidade líquida R$ 0,64 mi |
| Receita / EBITDA (regime) | R$ 6,26 mi / R$ 1,13 mi (18,0%) |
| Cobertura mínima | 2,51x (base, ano 5) · 1,52x com mel −20% · piso BNB 1,50x |
| TIR / VPL | TIR 30,1% (12 anos, sem valor residual) · VPL a 10%: R$ 4,04 mi |
| Quadro fixo | 10 pessoas CLT + RT por contrato |
| Tributação | Ato cooperativo sem IRPJ/CSLL (Lei nº 5.764/1971, arts. 79 e 111) |

VI   CRONOGRAMA OFICIAL

| Data | Marco |
| --- | --- |
| 31/10/2026 | Fichas de adesão (≥ 20 fundadores com colmeias) |
| 14/11/2026 | Busca de marca no INPI |
| 28/11/2026 | Assembleia de constituição |
| 07/12/2026 | Registro na JUCEC |
| dez/2026 | CNPJ, OCB-CE e CAF-PJ |
| 15/01/2027 | Responsável Técnico contratado |
| fev/2027 | Projeto do entreposto |
| 01/04/2027 | Registro SIE/ADAGRI |
| 07/2027 | Início do piloto (imóvel locado) |
| 04/2028 | Carta-Consulta ao BNB |
| 07/2028 | Pedido formal de FNE |

VII   RISCOS PRINCIPAIS

| Risco | Fato e resposta |
| --- | --- |
| Volume | 8 municípios vizinhos nomeados no Anexo I (ratificação em 28/11/2026) (9 atuais + 8 = Boa Viagem + 16); 250 t = 76% dos 329,5 t dos 9 municípios atuais (IBGE/PPM 2024). Resposta: os 8 municípios vizinhos já estão nomeados no Anexo I do Estatuto, para ratificação na Assembleia de 28/11/2026; ampliações posteriores, por AGE (Estatuto, arts. 2º e 19, I); volume comprovado no piloto. |
| Preço do sachê | A R$ 25/kg a cobertura cai para 1,31x. Resposta: cartas de intenção de compra + PAA-CE antes do protocolo no BNB. |
| Giro BNB | Prazo e renovação não publicados. Resposta: confirmar com o gerente do BNB [A CONFIRMAR]. |
| Capex sem cotação | Equipamentos, lab ISO/IEC 17025 e taxa SIE sem preço confirmado. Resposta: 3 orçamentos por item; cotação do lab em nov/2026 pela Comissão Organizadora; o RT valida após 15/01/2027 [A CONFIRMAR]. |
| Governança | Parte relacionada (LUSA) e parentesco nos conselhos. Resposta: AGE + 3 cotações + preço de mercado; Diogo e Francisco Vieira da Silva são pai e filho: só um deles pode integrar os órgãos de administração e fiscalização (Conselho de Administração e Conselho Fiscal) — Lei 5.764/1971, arts. 51 e 56 §1º; Estatuto art. 21. Matriz completa: MHBV-05. |

VIII   CAMINHO ECONÔMICO

- Piloto em imóvel locado: nenhuma obra antes de 12 meses de histórico de vendas.

- Responsável Técnico por contrato (R$ 60 mil/ano), sem vínculo CLT.

- Consultoria dos manuais via Sebraetec, com custo subsidiado [A CONFIRMAR após o CNPJ].

- Laboratório local só para físico-química básica; resíduos (PNCRC) em lab externo ISO/IEC 17025 (R$ 40 mil/ano) [cotação nov/2026].

| DIOGO VIEIRA DA SILVA Comissão Organizadora COOP MEL-HORANDO | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA Comissão Organizadora COOP MEL-HORANDO |
| --- | --- |

✓ Para assinatura digital com certificado ICP-Brasil ou assinatura eletrônica gov.br.