| Boa Viagem · Sertão Central | GESTÃO DE RISCOS · MHBV-05 Auditoria de Riscos 360° Entreposto Regional: vetos fechados e riscos abertos |
| --- | --- |

| VERSÃO | MHBV 011026 (01/10/2026) · edição executiva |
| --- | --- |
| DESTINATÁRIO | Diretoria do projeto |
| CLASSIFICAÇÃO | Confidencial – diretoria |
| RESPONSÁVEIS | Diogo Vieira da Silva · Francisco Vieira da Silva |

SÍNTESE EXECUTIVA - Vetos de 29–30/09/2026 fechados: giro financiado ≤ R$ 0,6 mi ✓; cobertura com mel −20% = 1,52x ✓ (cooperado a 65%); capex revisto para R$ 3,29 mi ✓. - Risco em ratificação: 8 municípios nomeados no Anexo I (decisão de 29/09), pendente a ratificação na Assembleia de 28/11/2026 (9 atuais + 8 = Boa Viagem + 16) — os 9 atuais somam 329,5 t (IBGE/PPM 2024) e a meta de 250 t exige 76% dessa produção. - Risco alto: sachê a R$ 25/kg derruba a cobertura para 1,31x, abaixo do piso BNB de 1,50x. - Regra do Auditor: nenhuma opção com cobertura < 1,50x (mel −20%) pode ser escrita como alternativa.

I   VETOS FECHADOS (29–30/09/2026)

| # | Veto | Critério | Resultado (MHBV-02A) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giro financiado | Teto de R$ 0,6 mi | FNE giro R$ 0,6 mi; necessidade líquida R$ 0,64 mi = 0,60 FNE + 0,04 retenção | ✓ FECHADO |
| 2 | Cobertura com mel −20% | Piso BNB ≥ 1,50x | 1,52x, com cooperado a 65% do índice PAA/Conab-CE | ✓ FECHADO |
| 3 | Capex | Escala do entreposto (~550 m²) | R$ 3,29 mi = obras 1,30 + equipamentos e lab 1,69 + projetos 0,30 | ✓ FECHADO |

II   RISCOS ABERTOS E PENDÊNCIAS

| # | Pendência | Impacto se não resolver | Dono | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 municípios nomeados no Anexo I (decisão de 29/09); pendente a ratificação na Assembleia de 28/11/2026 e a confirmação das fichas de colmeias (9 atuais + 8 = Boa Viagem + 16) — 9 atuais = 329,5 t (IBGE/PPM 2024); 250 t = 76% | Oferta insuficiente para a meta; ponto fraco no pleito FNE | Assembleia de Constituição: os 8 municípios vizinhos que faltam no Anexo I são fixados na Assembleia de Constituição (28/11/2026); ampliações posteriores, por AGE (Estatuto, arts. 2º e 19, I) | CRÍTICA |
| 2 | Sachê a R$ 25/kg → cobertura 1,31x | Abaixo do piso BNB (1,50x) | Comercial: cartas de intenção + PAA-CE antes do protocolo | ALTA |
| 3 | FNE giro: prazo e renovação não publicados | Giro pode não renovar na safra | Diogo, com o gerente do BNB | ALTA |
| 4 | Equipamentos sem cotação (R$ 1,69 mi com preços do projeto anterior) | Capex sobe (capex +20% = 2,48x) | Comissão: 3 orçamentos por item | ALTA |
| 5 | Parte relacionada LUSA | Contrato anulável; conflito de interesse | AGE + 3 cotações + preço de mercado; Diogo sem voto (Estatuto, art. 26) | ALTA |
| 6 | Parentesco nos conselhos (Diogo e Francisco, pai e filho) | Impugnação da eleição dos conselhos | Assembleia de Constituição: Diogo e Francisco Vieira da Silva são pai e filho: só um deles pode integrar os órgãos de administração e fiscalização (Conselho de Administração e Conselho Fiscal) — Lei 5.764/1971, arts. 51 e 56 §1º; Estatuto art. 21 | ALTA |
| 7 | Constituir a Cooperativa (≥ 20 fundadores com colmeias) | Sem CNPJ não há SIE, CDRU nem crédito | Comissão: fichas até 31/10/2026; JUCEC 07/12/2026 | ALTA |
| 8 | Manuais PAC (BPF/PPHO/APPCC) + RT | Sem eles não há registro SIE | RT (contrato até 15/01/2027) + Sebraetec [A CONFIRMAR] | ALTA |
| 9 | Lei 5.764/1971, art. 29 §4º: se a LUSA LOG comercializar mel, o ingresso de Diogo como associado pode ser vedado | Ingresso de Diogo impugnável; fundador a menos na Assembleia | Comissão: parecer de advogado OAB/CE antes de 28/11/2026 | ALTA |
| 10 | Taxa do registro SIE/ADAGRI não confirmada | Custo e prazo do registro de 01/04/2027 | RT, na ADAGRI | MÉDIA |
| 11 | Lab ISO/IEC 17025 (resíduos/PNCRC) sem cotação — premissa R$ 40 mil/ano | Sem análise de resíduos não há liberação de lote | Comissão Organizadora: cotação nov/2026 (Eurofins, Mérieux, SGS); o RT valida após 15/01/2027 | MÉDIA |
| 12 | Marca no INPI ("MEL-HORANDO") não buscada | Troca de marca depois do lançamento | Diogo: busca até 14/11/2026 | MÉDIA |
| 13 | Cessão de terreno + certidão de uso do solo | Sem terreno não há Fase 1 (o piloto segue em imóvel locado) | Prefeitura (MHBV-01) | MÉDIA |

III   MATRIZ DE RISCO DO ENTREPOSTO (MODELO COSO)

| Risco | Probabilidade | Impacto | Nível | Resposta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferta abaixo de 250 t/ano (produção −14,8% 2023→2024; meta depende das fichas de colmeias) | Alta | Alto | CRÍTICO | Ratificar os 8 municípios já nomeados no Anexo I na Assembleia de 28/11/2026, ampliações por AGE; volume −20% (200 t) = 1,67x ✓; piloto comprova o volume |
| Queda de 20% no preço do mel | Média | Alto | ALTO | Cooperado indexado a 65% do índice PAA/Conab-CE; cobertura 1,52x ✓ |
| Sachê vendido a R$ 25/kg | Média | Alto | ALTO | 1,31x ✗ — cartas de intenção + PAA-CE antes do protocolo |
| Não reunir 20 fundadores | Média | Alto | ALTO | Emater, sindicato e associações rurais (apoio da Prefeitura); meta de 25 fichas |
| FNE giro não renovado | Média | Alto | ALTO | Confirmar prazo com o BNB; penhor do estoque de sachê; retenção de 5% |
| Capital próprio (R$ 1,29 mi) não fechar | Média | Alto | ALTO | Cotas-parte, retenção de 5%, Fundo de Investimento, cessão de área, Projeto São José/emendas [valores NÃO VERIFICADOS] |
| Capex 20% acima | Média | Médio | MÉDIO | Cobertura 2,48x ✓; 3 orçamentos por item |
| Resíduo químico em lote | Baixa | Alto | MÉDIO | PCC 1 na recepção; 1 amostra por lote de cooperado; suspensão do fornecedor |
| Câmara não aprovar a CDRU | Média | Médio | MÉDIO | Piloto em imóvel locado; área alternativa |
| Parceiro com CNPJ irregular | Média | Médio | MÉDIO | Não contatar: Cooapis Cariri (inapto), Coopermel Pacajus (baixado), Samel e S&A Honey (recuperação judicial) |
| Juros do FNE no teto (12,45%) | Baixa | Médio | BAIXO | Cobertura 2,23x ✓ |
| UE suspendeu o mel do Brasil (03/09/2026) | Alta | Baixo | BAIXO | Irrelevante nas Fases 0 e 1: venda só no mercado interno |

IV   CORREÇÕES E HISTÓRICO

- Selo ARTE de mel: a base correta é a Portaria MAPA 289/2021. A IN 61/2020 (cárneos) foi descartada.

- A "Portaria MAPA 331/2021", citada em material externo, não foi localizada. Valem a IN MAPA 11/2000 (RTIQ do mel) e a Portaria SDA/MAPA 795/2023, alterada pela 1.439/2025.

- O referencial APACO/EMATER/SENAR serve só de apoio à Fase 0 e aos manuais. Não altera os números do projeto.

- Histórico: modelo de 2.400 t abandonado em 29/09/2026 (região produziu 521 t em 2024).