| Boa Viagem · Sertão Central | CONFORMIDADE REGULATÓRIA · MHBV-03 Checklist de Conformidade Técnica e Regulatória — Entreposto de Mel ADAGRI (SIE) · Prefeitura · SEMACE · CBMCE · ENEL · MAPA (SIF, Fase 2) |
| --- | --- |

| VERSÃO | MHBV 011026 (01/10/2026) · edição executiva |
| --- | --- |
| DESTINATÁRIO | Responsável Técnico · ADAGRI · órgãos de licenciamento |
| CLASSIFICAÇÃO | Uso técnico |
| RESPONSÁVEIS | Diogo Vieira da Silva · Francisco Vieira da Silva |

SÍNTESE EXECUTIVA - Conclusão: o entreposto (~550 m², 350 t/ano) registra-se primeiro no SIE/ADAGRI (Lei CE 17.172/2020; Portaria ADAGRI 962/2016), com venda só no Ceará. SIF/MAPA só na Fase 2, quando houver escala (Decreto 9.013/2017). - Matriz regulatória: 29 exigências aplicáveis (23 valem + 6 condicionais); 9 exigências da matriz anterior não se aplicam ao entreposto e saíram. - Marcos: RT contratado até 15/01/2027 → projeto fev/2027 → registro SIE em 01/04/2027 → piloto 07/2027 em imóvel locado. - Pendências críticas: PAC assinado pelo RT (MHBV-07); taxa SIE [A CONFIRMAR]; lista documental da ADAGRI [A CONFIRMAR].

I   ENQUADRAMENTO

| Parâmetro | Definição |
| --- | --- |
| Atividade | Entreposto de mel: recepção de mel já extraído, amostragem e laboratório, decantação, filtração, descristalização, envase em sachê e tambor, expedição |
| CNAE principal | 10.99-6-99 [A CONFIRMAR: IBGE/CONCLA remete mel a 01.59-8-01 — decidir com o contador antes do CNPJ] |
| Escala | ~550 m² úteis (≈ 580–595 m² construídos; conferir no orçamento de obra) · capacidade 350 t/ano · piloto (Fase 0) 150 t em 2027 e 200 t em 2028 em imóvel locado · entreposto próprio (Fase 1): 200 t no ano 1 e 250 t do ano 2 em diante |
| Competência sanitária | Fases 0 e 1: ADAGRI/SIE (Lei CE 17.172/2020; Portaria ADAGRI 962/2016), venda só no Ceará. Fase 2: MAPA/SIF (Lei 1.283/1950; Decreto 9.013/2017). Mel é produto de origem animal: não é competência da ANVISA |
| Base legal | Lei 1.283/1950 · Lei 7.889/1989 · Decreto 9.013/2017 (RIISPOA) · Portaria SDA/MAPA 795/2023 (alterada pela Portaria SDA/MAPA 1.439/2025) · IN MAPA 11/2000 (RTIQ do mel) · Portarias MAPA 368/1997 e 46/1998 · Resolução DIPOA 10/2003 · Lei 14.515/2022 |
| Linha artesanal | Selo ARTE para produtos de abelhas: Portaria MAPA 289/2021 (opcional; não altera o registro SIE) |

Marcos regulatórios (cronograma oficial MHBV 1.0)

| Marco | Data | Evidência |
| --- | --- | --- |
| Busca de anterioridade da marca MEL-HORANDO BOA VIAGEM | 14/11/2026 | Relatório INPI |
| Assembleia de constituição → registro JUCEC | 28/11 → 07/12/2026 | Ata registrada |
| CNPJ, OCB/CE e CAF-PJ | dez/2026 | Comprovantes |
| Responsável Técnico contratado | 15/01/2027 | Contrato + ART/TRT |
| Projeto do entreposto (planta, fluxo, memorial) | fev/2027 | Planta e memorial assinados |
| Registro no SIE/ADAGRI | 01/04/2027 | Protocolo e certificado de registro |
| Início do piloto em imóvel locado | 07/2027 | Primeiro lote registrado (RG-11) |
| Carta-Consulta BNB → pedido formal FNE (entreposto próprio) | 04/2028 → 07/2028 | Após 12 meses de piloto |

II   CHECKLIST POR ÓRGÃO

ADAGRI / SIE — registro do estabelecimento (Fases 0 e 1)

| Exigência | Status | Evidência / prazo |
| --- | --- | --- |
| Registro do estabelecimento no SIE: nenhum estabelecimento funciona sem registro (Lei CE 17.172/2020) | PENDENTE | Protocolo até 01/04/2027 · lista de documentos [A CONFIRMAR com a ADAGRI] |
| Taxa de registro / inspeção estadual | A CONFIRMAR | Valor e forma de recolhimento [A CONFIRMAR com a ADAGRI] |
| Responsável Técnico habilitado, com ART/TRT | PENDENTE | Contrato até 15/01/2027 (R$ 60 mil/ano) |
| Programa de Autocontrole: 14 programas BPF, PPHO e APPCC (Portaria ADAGRI 962/2016, art. 5º) | PENDENTE | MHBV-07 · assinatura do RT |
| Planta com fluxo sem contaminação cruzada (Port. SDA/MAPA 795/2023, art. 6º, IX) | PENDENTE | Piloto: planta do imóvel locado · entreposto: projeto fev/2027 |
| Dependências mínimas (art. 7º, I a VIII): barreira sanitária, recepção, depósito de matéria-prima, beneficiamento, higienização de recipientes, depósito de embalagens, depósito de produto acabado, expedição | PENDENTE | Sala de extração não se aplica: o entreposto recebe mel já extraído (art. 8º) |
| Barreira sanitária seca, com troca de calçado (Port. SDA/MAPA 795/2023, art. 6º, XIV e art. 12) | PENDENTE | Banco de transposição · sem pedilúvio nem lava-botas |
| Análise de umidade no próprio estabelecimento (art. 24, parágrafo único) | PENDENTE | Refratômetro aferido (RG-13) · RG-11 |
| Decantação (art. 34, II) e filtração 40–80 mesh (art. 26, II e art. 34, III — inciso incluído pela Port. SDA/MAPA 1.439/2025) descritas no PAC | PENDENTE | MHBV-07, PCC 2 · RG-C2 |
| Registro auditável tempo × temperatura em todo aquecimento (art. 34, I, "a" e "b") | PENDENTE | Datalogger na estufa · RG-12 e RG-C3 |
| Proibido desumidificador para corrigir umidade fora do padrão (art. 85) | PENDENTE | Lote > 20 g/100 g recusado ou destinado a uso industrial (RG-11) |
| Cadastro dos apiários dos cooperados | PENDENTE | Ficha de adesão (MHBV-00D) · rito ADAGRI [A CONFIRMAR] |
| Resíduos em laboratório ISO/IEC 17025 (no SIE = autocontrole; PNCRC oficial só sob SIF): 1 amostra por lote de cooperado | PENDENTE | Cotação nov/2026 (Eurofins, Mérieux, SGS) · R$ 40 mil/ano |
| Matéria estranha (RDC 623/2022) | PENDENTE | Filtração (PCC 2) + detector de metais na linha de sachê |
| Registro dos rótulos (RDC 727/2022; RDC 429/2020 + IN 75/2020; pré-medidos INMETRO) | PENDENTE | Após o registro · órgão de registro de rótulo no SIE [A CONFIRMAR] |

Prefeitura de Boa Viagem

| Exigência | Status | Evidência / prazo |
| --- | --- | --- |
| Certidão de uso do solo compatível com o CNAE 10.99-6-99 | PENDENTE | Pedido no Ofício MHBV-01 |
| Inscrição municipal, alvará de funcionamento e ISS (LC 116/2003) | PENDENTE | Após o CNPJ (dez/2026) · alvará do imóvel do piloto antes do registro SIE (01/04/2027) |
| Licença ambiental municipal, se houver competência delegada (LC 140/2011) | A CONFIRMAR | Consulta à Prefeitura e à SEMACE |
| Alvará de reforma / adaptação do imóvel locado (piloto) | CONDICIONAL | Só se houver obra no imóvel |
| Aprovação de projeto, alvará de construção e Habite-se | CONDICIONAL | Só na obra do entreposto próprio (após o FNE) |
| Cessão de área pública (CDRU, DL 271/1967, art. 7º) | CONDICIONAL | Só se houver terreno público |

SEMACE — licenciamento ambiental

| Exigência | Status | Evidência / prazo |
| --- | --- | --- |
| Enquadramento da atividade e do porte (Resolução COEMA vigente) | PENDENTE | Consulta prévia no portal SEMACE · rito para ~550 m² [A CONFIRMAR] |
| Licenças conforme o enquadramento (LP/LI/LO ou rito simplificado) | PENDENTE | Piloto (Fase 0): enquadramento do imóvel locado antes do registro SIE (01/04/2027) [A CONFIRMAR] · Fase 1: licença ambiental da obra do entreposto |
| Efluente de lavagem (alta carga de açúcar): tratamento e destino | PENDENTE | Memorial do entreposto · no piloto, solução do imóvel [A CONFIRMAR] |
| Outorga SRH/COGERH | CONDICIONAL | Só se houver poço ou lançamento em corpo hídrico |
| IBAMA CTF/TCFA | CONDICIONAL | Conforme o enquadramento [A CONFIRMAR] |

CBMCE — Corpo de Bombeiros

| Exigência | Status | Evidência / prazo |
| --- | --- | --- |
| Classificação da ocupação, risco e carga de incêndio do imóvel | PENDENTE | Definir no PSCIP [A CONFIRMAR] |
| PSCIP com ART (Lei CE 13.556/2004; NBR 10898, 13434, 14276, 17240) | PENDENTE | Fase 1: protocolo no CBMCE do projeto do entreposto próprio |
| Extintores a ≤ 15 m, suporte ≤ 1,60 m; iluminação e sinalização de emergência | PENDENTE | Critério de projeto · confirmar no PSCIP |
| Certificado de conformidade após vistoria | PENDENTE | Piloto: regularidade do imóvel locado no CBMCE antes do registro SIE (01/04/2027) [A CONFIRMAR] · Fase 1: após a vistoria da obra |

ENEL Ceará

| Exigência | Status | Evidência / prazo |
| --- | --- | --- |
| Carga instalada e demanda do entreposto (baixa tensão [A CONFIRMAR no projeto elétrico]) | A CONFIRMAR | Projeto elétrico com ART |
| Pedido de ligação ou aumento de carga | PENDENTE | Portal ENEL com a ART do projeto |

Registro, fisco e trabalho

| Exigência | Status | Evidência / prazo |
| --- | --- | --- |
| Registro da cooperativa na JUCEC (Lei 5.764/1971) | PENDENTE | 07/12/2026 |
| Inscrição estadual e NF-e (SEFAZ-CE) | PENDENTE | Após o CNPJ |
| Registro na OCB/CE (Lei 5.764/1971, art. 107) | PENDENTE | dez/2026 |
| Marca MEL-HORANDO BOA VIAGEM no INPI | PENDENTE | Busca até 14/11/2026 |
| NRs do MTE: NR-1 (PGR), 5, 6, 7, 10, 11, 12 (laudo por máquina), 17 (AET), 23, 24, 26, 35 | PENDENTE | Antes da contratação do quadro (10 CLT) |
| Acessibilidade (NBR 9050:2020) | PENDENTE | Projeto do entreposto |

MAPA / SIF — Fase 2 (não exigível nas Fases 0 e 1)

| Exigência | Status | Evidência / prazo |
| --- | --- | --- |
| Aprovação prévia SFA-CE/DIPOA e registro SIF (Decreto 9.013/2017) | FASE 2 | Só com escala e venda interestadual |
| Reavaliação do layout para inspeção federal | FASE 2 | Na decisão da Fase 2 |

III   REQUISITOS FÍSICOS DO ENTREPOSTO (~550 m²)

| Requisito | Critério | Base |
| --- | --- | --- |
| Fluxo unidirecional | Recepção → amostragem/lab → decantação → filtração 40–80 mesh → descristalização ≤ 45 °C → envase sachê/tambor → expedição; nada volta do sujo para o limpo | Port. 795/2023, art. 6º, IX e art. 7º |
| Barreira sanitária SECA | Banco de transposição, calçado exclusivo, lavatório sem acionamento manual, sanitizante; sem pedilúvio | Port. SDA/MAPA 795/2023, art. 6º, XIV e art. 12 |
| Telas | Inox, malha ≤ 1,5 mm, removíveis, em toda abertura | Critério de projeto · art. 6º, XII exige proteção sem fixar malha |
| Portas | Fresta inferior ≤ 6 mm com escova ou borracha; soleira vedada | Critério de projeto · art. 6º, XII |
| Superfícies | Lisas, impermeáveis e laváveis; cantos arredondados (raio ≥ 5 cm); sem madeira | Port. SDA/MAPA 795/2023, art. 6º, XIII (piso) · Port. MAPA 368/1997, item 4.1.3.7 (paredes) |
| Ralos | Sifonados, inox, com fecho hídrico e tampa | Port. MAPA 368/1997, item 4.1.3.7 ("ralos sifonados ou similares") |
| Iluminação | Luminária fechada, difusor sem vidro, IP65; processo 500 lux, lab 750 lux | Critério de projeto |
| Saneantes | Depósito exclusivo, porta própria, ventilação | RDC 59/2010 · Port. SDA/MAPA 795/2023, art. 6º, VIII (dependência exclusiva) |
| Água | Reservatório tampado; higienização semestral com laudo; cloro residual livre ≥ 0,2 mg/L | Port. GM/MS 888/2021 |
| Laboratório local | Físico-química básica: umidade (obrigatória), HMF, diástase, cor, acidez, condutividade, cinzas; bancada inox ou resina fenólica | Art. 24, p. único · IN MAPA 11/2000, item 10 (métodos) |
| Estufa de descristalização | Alvo 40 °C, máximo 45 °C; datalogger com alarme; validação por HMF ≤ 60 mg/kg | Art. 34, I (a norma exige o registro; 45 °C é critério de projeto) |
| Armazenagem | Palete plástico ≥ 0,15 m do piso; faixa livre de 0,50 m da parede; ≤ 30 °C com termo-higrômetro; PEPS por lote | Critério de projeto |
| Materiais em contato | Inox; tambor com verniz sanitário íntegro e uso exclusivo; vedado galvanizado ou cobre | Port. 795/2023, art. 26, I (vedado reaproveitar embalagem de outro produto) · galvanizado/cobre: critério técnico do RT com base nas RDC 20/2007, 56/2012, 326/2019 [NÃO CONFIRMADO] |

IV   MATRIZ REGULATÓRIA DO ENTREPOSTO

| Nº | Exigência (órgão / norma) | Aplicação ao entreposto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uso do solo (Prefeitura) | Vale · cessão de área só se houver terreno público |
| 2 | Aprovação de projeto e alvará de construção (Prefeitura) | Condicional · reforma no piloto; construção no entreposto próprio |
| 3 | Habite-se (Prefeitura) | Condicional · só com obra |
| 4 | Inscrição municipal, alvará de funcionamento, ISS (LC 116/2003) | Vale |
| 5 | Licença ambiental municipal (LC 140/2011) | Vale · confirmar competência delegada |
| 6 | SEMACE LP/LI/LO | Vale · rito conforme porte [A CONFIRMAR] |
| 7 | SRH/COGERH outorga | Condicional · só com poço ou lançamento |
| 8 | CBMCE PSCIP + vistoria | Vale · classificação a confirmar |
| 9 | SEFAZ-CE inscrição, NF-e, ICMS da cooperativa | Vale |
| 10 | JUCEC registro da cooperativa | Vale |
| 11 | ADAGRI registro SIE + cadastro de apiários | Vale · núcleo do licenciamento |
| 12 | ENEL ligação | Condicional · baixa tensão [A CONFIRMAR no projeto elétrico] |
| 13 | ADECE FDI | Condicional · se houver adesão |
| 14 | Port. SDA/MAPA 795/2023 (alt. 1.439/2025) | Vale · base do layout |
| 15 | IN MAPA 11/2000 (RTIQ do mel) | Vale |
| 16 | Registro de rótulos + autocontrole (BPF, PPHO, APPCC) | Vale |
| 17 | Rotulagem RDC 727/2022; RDC 429/2020 + IN 75/2020; INMETRO | Vale |
| 18 | IBAMA CTF/TCFA | Condicional · conforme enquadramento |
| 19 | MTE NRs 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 23, 24, 26, 35 | Vale · refeitório da NR-24 não se aplica (< 30 trabalhadores) |
| 20 | ABNT NBR 9050, 5419, 5410, 10898, 13434, 14276 | Vale |
| 21 | INPI marca MEL-HORANDO BOA VIAGEM (e Fiore di Campo sob licença) | Vale |
| 22 | OCB/Sescoop (Lei 5.764/1971, art. 107) | Vale |
| 23 | RDC 623/2022 matéria estranha | Vale |
| 24 | RDC 724/2022 + IN 161/2022 (microbiológicos) | Vale |
| 25 | RDC 722/2022 + IN 160/2022 (contaminantes) | Vale |
| 26 | Embalagens RDC 91/2001, 20/2007, 56/2012, 326/2019 | Vale |
| 27 | Saneantes e pragas RDC 59/2010, 622/2022 | Vale |
| 28 | BPF/APPCC Port. MAPA 368/1997 e 46/1998 | Vale |
| 29 | Potabilidade Port. GM/MS 888/2021 | Vale |
| — | Resultado: 23 valem · 6 condicionais · 9 exigências da matriz anterior excluídas por não se aplicarem ao entreposto (SIM, SIF na Fase 0/1, produção orgânica e certificações de comprador estrangeiro) | 29 aplicáveis |

| DIOGO VIEIRA DA SILVA Comissão Organizadora COOP MEL-HORANDO | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA Comissão Organizadora COOP MEL-HORANDO |
| --- | --- |

✓ Para assinatura digital com certificado ICP-Brasil ou assinatura eletrônica gov.br.