| Boa Viagem · Sertão Central | ROTEIRO OPERACIONAL · MHBV-04 Mapa de Ações Online Onde entrar, o que fazer e em que ordem |
| --- | --- |

| VERSÃO | MHBV 071026 (07/10/2026) · edição executiva |
| --- | --- |
| DESTINATÁRIO | Equipe do projeto |
| CLASSIFICAÇÃO | Uso interno |
| RESPONSÁVEIS | Diogo Vieira da Silva · Francisco Vieira da Silva |

SÍNTESE EXECUTIVA - Sequência ordenada de ações, com endereço, data do cronograma oficial, providência e pré-requisito de cada etapa. - Regra de execução: cada etapa só se inicia com o número de protocolo da anterior. - Ordem da Via Faseada: INPI → Cooperativa (JUCEC/CNPJ) → RT → licenças do imóvel do piloto → SIE/ADAGRI e piloto (07/2027) → licenças do entreposto → Carta-Consulta BNB (04/2028) → pedido FNE (07/2028) → SIF só na Fase 2.

I   SEQUÊNCIA DE AÇÕES

| # | Onde (site) | O que fazer | Precisa de |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | busca.inpi.gov.br | Até 14/11/2026: pesquisar a marca "MEL-HORANDO" e registrar se estiver livre | Login gov.br |
| 2 | Prefeitura – Protocolo | Out/2026 [data A CONFIRMAR]: entregar o MHBV-01 (cessão de terreno, certidão de uso do solo, alvarás, apoio) seguindo o MHBV-01A | 2 vias assinadas + anexos |
| 3 | Laboratórios ISO/IEC 17025 (Eurofins, Mérieux, SGS) | Nov/2026: cotar análise de resíduos (PNCRC), 1 amostra por lote de cooperado | Comissão Organizadora (o RT valida após 15/01/2027) |
| 4 | JUCEC [endereço NÃO VERIFICADO] | 07/12/2026: registrar a Cooperativa | Ata e Estatuto da Assembleia de 28/11/2026 (MHBV-00A/00B) |
| 5 | Receita Federal · OCB-CE · CAF-PJ [endereços NÃO VERIFICADOS] | Dez/2026: CNPJ, registro na OCB-CE e CAF-PJ | Registro na JUCEC |
| 6 | sebrae.com.br (Sebraetec) | Pedir consultoria subsidiada para os manuais BPF/PPHO/APPCC | CNPJ |
| 7 | Contrato direto | 15/01/2027: contratar o Responsável Técnico (R$ 60 mil/ano) | CNPJ |
| 8 | Prefeitura · bombeiros.ce.gov.br · semace.ce.gov.br | Fev–mar/2027, antes do SIE (01/04/2027): imóvel locado do piloto (Fase 0) — alvará municipal, regularidade do imóvel no CBMCE e enquadramento ambiental SEMACE [A CONFIRMAR] | Contrato de locação + planta do imóvel + CNPJ |
| 9 | adagri.ce.gov.br | 01/04/2027: pedir registro SIE para o piloto (Fase 0); início do piloto em 07/2027 | Planta do imóvel locado + RT + manuais PAC |
| 10 | adagri.ce.gov.br / SDA-CE | Pedir o Selo ARTE (concedido pelo órgão estadual) [A CONFIRMAR se a linha artesanal será mantida] | Registro SIE ativo |
| 11 | bombeiros.ce.gov.br · semace.ce.gov.br | Fase 1: protocolar o projeto de incêndio (PSCIP) e obter a licença ambiental da obra do entreposto | Projeto do entreposto + ART |
| 12 | enel.com.br | Fase 1: estudo de viabilidade de ligação do entreposto | Projeto elétrico + ART |
| 13 | bnb.gov.br / agência local | 04/2028: Carta-Consulta ao BNB (MHBV-10) | Histórico do piloto (SIE ativo) + terreno indicado |
| 14 | bnb.gov.br / agência local | 07/2028: pedido formal de FNE (investimento R$ 2,0 mi + giro R$ 0,6 mi) com o MHBV-02 | 12 meses de piloto + CDRU/cessão do terreno |
| 15 | gov.br/agricultura (serviço de registro de estabelecimento SIF) | Fase 2: registro SIF, só quando houver escala para venda interestadual | Login gov.br + certificado digital |